## Planilha1
BACKLOG & REQUISITOS
Requisito | Descrição | Classificação | Data de Realização | Responsável | Status | Tamanho | Prioridade
Documentação | Desenvolver a documentação do projeto com o contexto do projeto, objetivo e justificativa | Essencial | 2024-11-06 | Gabriel Sousa | Feito | GG | 1
Design da landing page do projeto | Desenvolver o design da landing page pelo figma da pagina inicial que o usúario irá conhecer o projeto | Importante | 2024-11-07 | Gabriel Sousa | Feito | M | 2
Design do Fórum | Desenvolver o design do fórum no figma para facilitar nas criações das telas no html, css e js | Importante | 2024-11-08 | Gabriel Sousa | Feito | M | 2
Modelagem de Dados | Desenvolver a modelagem de dados para clareza sobre a regra de negócio do projeto | Essencial | 2024-11-09 | Gabriel Sousa | Feito | P | 1
Script do banco de dados | Desenvolver o script de banco de dados para criar as tabelas do banco | Essencial | 2024-11-09 | Gabriel Sousa | Feito | P | 1
Desenvolvimento da landing page | Implementar a landing page com html, css e js com base no protótipo feito no figma | Essencial | 2024-11-12 | Gabriel Sousa | Feito | M | 1
Desenvolvimento da tela de logjn e cadastro | Implementar as telas d login e cadastro com html, css e js com base no protótipo feito no figma | Essencial | 2024-11-12 | Gabriel Sousa | Feito | P | 1
Desenvolvimento da página de fórum | Implementar as páginas do fórum com html, css e js com base no protótipo feito no figma | Essencial | 2024-09-15 | Gabriel Sousa | Feito | G | 1
Design da dashboard | Desenvolver a dashboard no figma para ficar mais facil na hora de implementar no site | Importante | 2024-11-16 | Gabriel Sousa | Feito | P | 1
Integração da tela d login e cadastro na api | Integarar a tela de login e cadastro ao banco de dados utilizando a API Web data viz | Essencial | 2024-11-16 | Gabriel Sousa | Feito | P | 1
Integração da tela de perfil do fórum | Integarar a tela de perfil ao banco de dados utilizando a API Web data viz | Essencial | 2024-11-16 | Gabriel Sousa | Feito | P | 1
CRUD da postagem | Realizar o processo de Insert, Select, Update e delete no banco de dados utilizando a api web data viz | Essencial | 2024-11-16 | Gabriel Sousa | Feito | P | 1
CRUD das curtidas | Realizar o processo de Insert, Select, Update e delete no banco de dados utilizando a api web data viz | Importante | 2024-11-16 | Gabriel Sousa | Feito | P | 2
CRUD dos comentarios | Realizar o processo de Insert, Select, Update e delete no banco de dados utilizando a api web data viz | Desejável | 2024-11-17 | Gabriel Sousa | Feito | P | 3
Barra de pesquisa integrada á api | Integrar a barra de pesquisa, onde o que escrever já retorna os dados do banco de dados simultaneamente | Essencial | 2024-11-17 | Gabriel Sousa | Feito | P | 2
Desenvolvimento da dashboard | Integrar as KPIS, grafico de pizza, ranking de posts mais curtidos e graficos em barra ao banco de dados utilizando a API web data viz | Essencial | 2024-11-21 | Gabriel Sousa | Feito | G | 1
Slide de apresentação | Desenvolver o slide de apresenação | Essencial | 2024-11-22 | Gabriel Sousa | Feito | P | 1